## Anleitung
Interaktiver Briefing-Fragebogen zum Buch "Website-Konzeption" © Jens Jacobsen ¦ www.benutzerfreun.de
Mehr Infos: www.benutzerfreun.de/konzepter-info
Dieser Fragebogen hilft Ihnen, dass beim Briefing nichts vergessen wird - die wichtigste Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf des Projekts.
Das Excel-Dokument enthält fünf Reiter (unten links):
1 | Anleitung | Diese Anleitung
2 | Basis-Briefing | Diese Fragen sollten für jedes Projekt unbedingt beantwortet werden.
3 | Briefing-Fragen | Diese Liste enthält alle Fragen, die für Projekte beliebiger Größenordnung zutreffen.
4 | Fragen Auftraggeber | Diese Fragen sollten Sie als Auftraggeber für sich beantworten.
5 | Fragen Auftragnehmer | Diese Fragen sollten Sie als Auftragnehmer für sich beantworten.
Anleitung zum Gebrauch:
Unter "Priorität für Projekt im Bereich" (Spalten F bis J) finden Sie auf den folgenden Reitern für jede Frage eine Einschätzung, wie wichtig sie für diesen Projekttyp ist. Beispielsweise ist die Frage nach dem Vertriebsweg bei Web-Projekten sinnlos, bei DVD-Projekten z.B. jedoch relevant.
Schlüssel:
1) Ohne Antwort auf diese Fragen dürfen Sie nie aus einem Briefing gehen.
2) Wenn Sie gleich ein Angebot für die gesamte Umsetzung abgeben sollen, kommen Sie ohne diese Antworten nicht aus.
3) Diese Antworten brauchen Sie für ein gutes Angebot.
- Für solche Projekte nicht zutreffend.
Zur Vorbereitung des Briefing-Gesprächs können Sie die Spalten ausblenden, die für Ihren Projekttyp nicht relevant sind. Am einfachsten geht das mit der Funktion "Auto-Filter" von Excel. Setzen Sie den Cursor dazu in die Zelle F6 und gehen Sie im Menü auf "Daten/Filtern/AutoFilter". Nun können Sie in dem kleinen Popup-Menü in der Spalte, die ihren Projekttyp (z.B. "Website") enthält, einstellen, dass z.B. alles ausgeblendet wird, was den Eintrag "-" enthält. Gehen Sie dazu im Popup-Menü auf "Benutzerdefiniert" und tragen Sie dann "ist kleiner oder gleich" und den Wert "3" ein. Wollen Sie die Fragen mit der Priorität 3 ebenfalls ausblenden, tragen Sie den Wert "2" ein usw.
Generell gilt aber: Alle Fragen sind wichtig. Ist die Zeit extrem knapp, können Sie bei den Fragen geringerer Priorität streichen.

## Basis-Briefing
| Briefing für Projekt: | <Projektname>
| Briefing durch: | <Ansprechpartner Auftraggeber>
| Briefing für: | <potenzieller Auftragnehmer>
| Datum: | <Datum>
| Frage | Antwort | Status | Verantwortlich | Priorität für Projekt im Bereich:
[5 empty] | Website | Intranet | E-Learning | CD-/DVD | Terminal
0 Basis-Informationen
0.1 | Wer ist der Auftraggeber? | <Antwort> |  | <Verantwortlicher> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.2 | Wer ist der Ansprechpartner beim Auftraggeber? | ... |  | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.3 | Wie lässt sich das Projekt in ein bis zwei Sätzen beschreiben? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.4 | Was ist das Ziel des Projekts? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | Was ist der nächste Schritt? (Briefing-Gespräch, Angebots-Präsentation bzw. -Abgabe o.Ä.) |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.6 | Was ist der Termin dafür? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.7 | Wann soll das Projekt abgeschlossen sein? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on J6: Alle Fragen sind wichtig. Ist die Zeit extrem knapp, können Sie bei den Fragen geringerer Priorität streichen. Schlüssel: 1) Ohne Antwort auf diese Fragen dürfen Sie nie aus einem Briefing gehen. 2) Wenn Sie gleich ein Angebot für die gesamte Umsetzung abgeben sollen, kommen Sie ohne diese Antworten nicht aus. 3) Diese Antworten brauchen Sie für ein gutes Angebot. - Für solche Projekte nicht zutreffend.

## Briefing-Fragen
| Briefing für Projekt: | <Projektname>
| Briefing durch: | <Ansprechpartner Auftraggeber>
| Briefing für: | <potenzieller Auftragnehmer>
| Datum: | <Datum>
| Frage | Antwort | Status | Verantwortlich | Priorität für Projekt im Bereich:
[5 empty] | Website | Intranet | E-Learning | CD-/DVD | Terminal
1 Strategie
1.1 | Was ist das Hauptziel der Site/Anwendung/des Terminals in einem Satz? | <Antwort> |  | <Verantwortlicher> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | Welche weiteren Ziele gibt es? | ... |  | ... | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
1.3 | Wie wird deren Erreichen gemessen? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
1.4 | Gibt es einen besonderen Anlass & wie soll nach Abschluss des Projekts auf dieses aufmerksam gemacht werden? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.5 | Wie soll die Anwendung vertrieben werden? |  | noch zu klären |  | - | - | - | 1 | -
noch zu klären
2 Zielgruppe
2.1 | Wer ist die Primärzielgruppe? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2 | Was sind die Sekundärzielgruppen? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.3 | Mit welchen Fragen & Erwartungen kommen die Besucher zur Site/Anwendung/zum Terminal? |  | noch zu klären |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
2.4 | Welche Sites besucht die Zielgruppe, welche Zeitschriften liest sie? |  | noch zu klären |  | 2 | - | 3 | 2 | 2
2.5 | In welchem Umfeld arbeiten die Benutzer mit dem Produkt? (allein/in der Gruppe, zu Hause/in der Arbeit/auf einer Messe in ruhiger/lärmender Umgebung o.Ä.) |  | noch zu klären |  | - | - | 2 | 2 | 1
2.6 | Wie oft und wie lange jeweils beschäftigen sich die Benutzer mit dem Produkt? |  | noch zu klären |  | 3 | - | 1 | 2 | 2
2.7 | Wie viel Erfahrung haben die Benutzer mit ähnlichen Anwendungen? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
noch zu klären
3 Inhalt
3.1 | Welche Funktionen soll die Anwendung bieten? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | Welche Inhalte soll die Anwendung vorsehen? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.3 | Sind mehrere Sprachfassungen geplant? Wenn ja, welche? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.4 | Wie und wie oft soll die Anwendung aktualisiert werden? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
noch zu klären
4 Markt
4.1 | Was ist das Alleinstellungsmerkmal (USP) des Auftraggebers? |  | noch zu klären |  | 1 | - | - | - | 2
4.2 | Wie ist seine Marktposition? |  | noch zu klären |  | 2 | - | - | - | -
4.3 | Wer sind die wichtigsten Konkurrenten? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.4 | Was sind deren Stärken? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.5 | Wie werden deren Webauftritte (oder andere vergleichbare Anwendungen) beurteilt? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
noch zu klären
5 Technik
5.1 | Mit welchen Systemen soll die Site/Anwendung/das Terminals Daten austauschen? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 | Auf welchem Server soll die Site laufen? (techn. Details, CMS etc.) Bzw. was ist das schwächste System, auf dem die CD-/DVD-ROM/die Terminal-Anwendung laufen soll? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.3 | Wer stellt die Technik, auf der die Anwendung läuft? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | - | 1
5.4 | Wer führt die Installation durch? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.5 | Sollen bestimmte Programmier-/Skriptsprachen verwendet werden oder spezielle Dateiformate erstellt werden? (HTML, XHTML, XML, Flash, Director o.Ä.) |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
noch zu klären
6 Vorgaben
6.1 | Gibt es ein CI oder einen Styleguide? (oder zumindest Briefpapier, Visitenkarten, Logos, Broschüren etc. als Gestaltungsvorlage) |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | Welche Inhalte sind vorhanden und sollen übernommen werden? (Bilder, Texte, Audio, Video) |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.3 | Wie liegen sie vor? (digital? redigiert? schon fertig?) |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6.4 | Gibt es frühere interaktive Projekte (Websites, CD-/DVD-ROMs, Terminals)? Wenn ja, wie war deren Erfolg? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
6.5 | Welche Vorbilder gibt es? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6.6 | Welche abschreckenden Beispiele gibt es? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
noch zu klären
7 Abwicklung
7.1 | Wann soll das Projekt abgeschlossen sein? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.2 | Was sind die nächsten Schritte? (Angebot für Planungs-Phase/für das Gesamtprojekt/Studie/Pflichtenheft) |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.3 | Wann sollen diese jeweils stattfinden? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.4 | Welche Vergütung gibt es dafür? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.5 | Wer ist an den Entscheidungen/Abnahmen beteiligt? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.6 | Wie viel Zeit muss für Abnahmen vorgesehen werden? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.7 | Sind externe Beurteilungen (Evaluation, Usability-Tests/-Gutachten etc.) geplant? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.8 | Sind funktionsfähige Zwischenversionen nötig? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7.9 | Wie hoch ist die Auflage der CD-/DVD-ROMs bzw. wie viele Installationen werden gebraucht? |  | noch zu klären |  | - | - | 3 | 3 | 3
noch zu klären
8 Budget
8.1 | Wie viel Geld steht zur Verfügung? |  | noch zu klären |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8.2 | Wer zahlt Rechte und Lizenzen? |  | noch zu klären |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8.3 | Soll der Quellcode mit übergeben werden? |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
8.4 | Kann der Auftragnehmer Teile der Arbeit übernehmen, um die Kosten zu senken? Digitalisierung Aufbereitung Inhalte, Recherche, Übersetzung o.Ä.) |  | noch zu klären |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Note on F6: Alle Fragen sind wichtig. Ist die Zeit extrem knapp, können Sie bei den Fragen geringerer Priorität streichen. Schlüssel: 1) Ohne Antwort auf diese Fragen dürfen Sie nie aus einem Briefing gehen. 2) Wenn Sie gleich ein Angebot für die gesamte Umsetzung abgeben sollen, kommen Sie ohne diese Antworten nicht aus. 3) Diese Antworten brauchen Sie für ein gutes Angebot. - Für solche Projekte nicht zutreffend.

## Fragen Auftraggeber
| Frage | Antwort | Status | Verantwortlich | Priorität für Projekt im Bereich:
[5 empty] | Website | Intranet | E-Learning | CD-/DVD | Terminal
AG Hintergrundfragen für Auftraggeber
AG.1 | Wie ist Ihr Eindruck von der Agentur? (Auftreten, Selbstdarstellung, Räumlichkeiten, Broschüren, Website) |  |  |  | 1
AG.2 | Wie ist Ihr Eindruck von Ihren Gesprächspartnern?
AG.3 | Hören sie zu?
AG.4 | Stellen sie Fragen?
AG.5 | Kommen sie mit vorgefertigten Lösungen?
AG.6
AG.7
AG.8 | Wissen Sie, wer Ihr Ansprechpartner/der Projektleiter sein wird?
Note on J6: Alle Fragen sind wichtig. Ist die Zeit extrem knapp, können Sie bei den Fragen geringerer Priorität streichen. Schlüssel: 1) Ohne Antwort auf diese Fragen dürfen Sie nie aus einem Briefing gehen. 2) Wenn Sie gleich ein Angebot für die gesamte Umsetzung abgeben sollen, kommen Sie ohne diese Antworten nicht aus. 3) Diese Antworten brauchen Sie für ein gutes Angebot. - Für solche Projekte nicht zutreffend.

## Fragen Auftragnehmer
| Frage | Antwort | Status | Verantwortlich | Priorität für Projekt im Bereich:
[5 empty] | Website | Intranet | E-Learning | CD-/DVD | Terminal
AN Hintergrundfragen Auftragnehmer
AN.1 | Wie ist Ihr Eindruck von der Firma? (Räumlichkeiten, Betriebsklima, Broschüren, Website, Selbstdarstellung) |  |  |  | 1
AN.2 | Wie ist Ihr Eindruck von Ihren Gesprächspartnern?
AN.3
AN.4 | Wer schreibt Sie an? Was ist die Aufgabe der Abteilung? Welchen Job hat Ihr Ansprechpartner? Welches Interesse hat er persönlich an dem Projekt?
AN.5 | Warum wurden gerade Sie angeschrieben? (Besondere Kompetenzen, Empfehlung, Pressebericht o.Ä.)
AN.6 | Gibt es einen Pitch?
AN.7 | Wie viele andere potenzielle Auftragnehmer werden gebrieft?
AN.8 | Wer ist das?
AN.9 | Sollen Sie Ihr Angebot präsentieren?
AN.10 | Wer wird zuhören (Anzahl Zuhörer, Position)?
AN.11 | Wie lange haben Sie Zeit?
AN.12 | Wie sind die Räumlichkeiten?
AN.13
AN.14 | Wovon hängt ab, ob der Auftrag erteilt wird?
AN.15 | Wer entscheidet das?
AN.16
AN.17
AN.18 | Wann, wie oft und mit wem sind Abstimmungstermine geplant?
Note on J6: Alle Fragen sind wichtig. Ist die Zeit extrem knapp, können Sie bei den Fragen geringerer Priorität streichen. Schlüssel: 1) Ohne Antwort auf diese Fragen dürfen Sie nie aus einem Briefing gehen. 2) Wenn Sie gleich ein Angebot für die gesamte Umsetzung abgeben sollen, kommen Sie ohne diese Antworten nicht aus. 3) Diese Antworten brauchen Sie für ein gutes Angebot. - Für solche Projekte nicht zutreffend.